## 表紙
[5 empty] | 作成日 | 令和８年７月１４日
工事名称 |  |  | 市営安堀住宅解体工事
工事場所 |  |  | 市営安堀住宅
履行完了日 令和８年１２月１５日
予算執行課 建設部住宅課
設計・監理 建設部建築課
|  | （ | 工事価格 |  |  |  | ）
審査者 | 審査者 |  |  | 設計者

## 概要
工事概要
本工事は、市営安堀住宅におけるCB造の4棟(2-1棟、2-2棟、2-3棟、2-4棟)
を解体し、整地を行う工事です。
・構造 ： CB造平屋建て
・解体延べ床面積 ： 436㎡
・整地面積 ： 1,682㎡

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
(契約保証金含む) | 1
式
計
工事価格
(週休2日月単位補正) | 1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
解体工事
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
解体工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
建物解体工事
1
式
外構撤去工事
1
式
発生材運搬・処分
1
式
分水栓止め工事
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
解体工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
建物解体工事
1
式
計
外構撤去工事
1
式
計
発生材運搬・処分
1
式
計
分水栓止め工事
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
解体工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外周仮囲い | H=3.6m 単管+防炎シート
166
ｍ
出入口ゲート | W4000
2
か所
散水養生費 | 散水設備共
462
㎡
機械運搬費・回送
費 |  | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
解体工事 |  | 建物解体工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
CB造平屋建 | 2-2棟、2-4棟
鋼板葺住宅
残置物仕分け・積
込 |  | 6
ｍ3
臭突管撤去 | 石綿含有(レベル3)
8
本
軒天撤去 | 石綿含有(レベル3)
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ | 69.4
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去
17.1
㎡
畳撤去
84
枚
内部造作撤去
249
㎡
建物上屋解体
249
㎡
基礎コンクリート
撤去 |  | 249
㎡
CB造平屋建 | 2-1棟、2-3棟
鋼板葺住宅
残置物仕分け・積
込 |  | 4
ｍ3
臭突管撤去 | 石綿含有(レベル3)
6
本
軒天撤去 | 石綿含有(レベル3)
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ | 52.4
㎡
畳撤去
63
枚
内部造作撤去
187
㎡
建物上屋解体
187
㎡
基礎コンクリート
撤去 |  | 187
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
解体工事 |  | 外構撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
木造波板張り 倉 | W1800×D1800 H2000
庫撤去 |  | 1
式
木造波板張り 庇 | W6300×D2700 H2700
撤去 |  | 1
式
木造合板張り 倉 | W1400×D1400 H1000
庫撤去 |  | 1
式
木造波板張り テ | W6150×D1630 H2700
ラス撤去 |  | 1
式
軽量鉄骨造金属ｻｲ | W2710×D2710 H2400
ﾃﾞｨﾝｸﾞ張り 倉庫 |  | 1
撤去 |  |  | 式
木造ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ張り | W2750×D4300 H2700
テラス撤去 |  | 1
式
木造波板張り 庇 | W3550×D2800 H2700
1
式
樹木伐採・伐根
38
ｍ3
雑草処理
950
㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去
247
㎡
外灯撤去 | 南東 H=4.5m
1
本
便槽撤去
14
か所
雑排処理槽撤去
4
か所
荒整地
1,682
㎡
砕石敷均し | t50 他現場から砕石転用
| 小運搬共 | 1,682
㎡
閉鎖工 | 単管ﾊﾟｲﾌﾟ H=1.5m@3000 2段
| 材工共 | 174
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
解体工事 |  | 発生材運搬・処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
木くず | 解体材
72
ｍ3
樹木・生木
22
ｍ3
がれき類
12
ｍ3
ガラス・陶磁器く
ず |  | 4
ｍ3
石綿含有産業廃棄 | レベル3 臭突管
物(安定型) |  | 0.4
ｍ3
石綿含有産業廃棄 | レベル3 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ
物(管理型) |  | 0.7
ｍ3
廃プラスチック
12
ｍ3
混合廃棄物
24
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ
180
ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄｶﾞﾗ
29
ｔ
鉄くず | 有価物売却費
4
ｔ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
解体工事 |  | 分水栓止め工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
分水止め工 | 本管サドル止め
1
式
給水管撤去工 | 一次側配管
96.5
ｍ
宅内掘削埋戻し工
92
ｍ
メーター器撤去
1
式
舗装切断工
1
式
舗装版切断破砕 | ﾊﾞｯｸﾎｳ直接掘削・積込
1.3
㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬処理
0.1
ｍ3
発生土運搬・処理 | 場内敷き均し
1.1
ｍ3
人力掘削工
0.9
ｍ3
機械掘削工
0.5
ｍ3
埋戻し工 | 砂
0.5
ｍ3
埋戻し工 | 再生切込砕石(RC40)
0.5
ｍ3
埋戻し工 | 粒調砕石(M30)
0.5
ｍ3
仮復旧 | 市道
1.3
㎡
本復旧 | 市道
3.2
㎡
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP20A
2
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP25A
14
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP30A
17
ｍ
同上継手接合材
1
式
同上支持金物
1
式
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
解体工事 |  | 分水栓止め工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管工費
1
式
機械運搬費
1
式
産廃処理費
1
式
雑材料
1
式
運搬費
1
式
計